MEVCUT DURUM :	 1. Akademik personel sayısı arttı.

2- Tüm bölümlerde yüksek lisans programı açıldı.

3- Tüm bölümlerde yüksek lisans öğrencisi mezun edildi.

4. Öğrenci kulüpleri oluşturuldu.

4-Akademik faaliyet ve yayın sayısı arttı.

5- Akademik personellerin unvanları yükseldi.

HEDEFLENEN DURUM: 	  1- Akademik faaliyet ve yayın sayısının arttırılması.

2- Bazı bölümlerde doktor programının açılması

3- Akademik faaliyet yayın sayısının artırılması

4- Öğretim elemanlarının unvanlarının yükselmesi

| SIRA NO | # STRATEJİ | FAALİYET | KAYNAK | # PLANLANAN TERMİN |  | # SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 | Müşteri Memnuniyetinin Artırılması | a.Öğrencilere yönelik oryantasyon hizmetlerinin geliştirilmesi | Akademik ve idari personel, konferans salonu. | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı ilk hafta. |  | Prof. Dr. İbrahim BOR ve Tüm Anabilim Dalı Başkanları |
|  |  | b.Öğrencilerin akademik ve idari personele yönelik iletişimlerini arttırmak. Bu iletişim biçimini öğrenci merkezli talep ve şikayetlerinin karşılanması çerçevesinde dizayn edilmesi. | Akademik personel, bilgisayar | Anket geliştirme son tarih 15 Mart Veri toplama 15 Mart -1 Nisan Veri analizi 1-15 Nisan. |  | Kalite Komisyonu. |
|  |  | c.Öğrencilerin sosyal etkinliklerine yönelik planların geliştirilmesi ve uygulanması 1.Öğrenci kulüplerinin oluşturulması 2.Sosyal faaliyet alanlarının çoğaltılması (okuma salonu, dinlenme alanları, danışman büroları, spor etkinlik alanlarının geliştirilmesi) 3.Yarı zamanlı öğrenci çalıştırma sürecinin aktifleştirilmesi 4.Öğrenci temsilcileri kurullarının güncellenmesi 5.Öğrenci akademik kalitesinin arttırılması amacıyla dil kurslarının oluşturulması 6.Öğrencilerin Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlardan faydalanabilmeleri için teşvik edici organizasyonlarının yapılması. | Akademik personel, öğrenciler, konferans salonu ve maddi kaynak | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık Birimi, Kalite Komisyonu, Öğrenci Kulüpleri, Erasmus Mevlana ve Farabi komisyonları. |
|  |  | d.Fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve görünürlüklerinin arttırılması | Dekanlık, Bölüm Başkanları | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık ve Tüm Bölüm Başkanları |
| 2 | Fakülte akademik ve idari personellerin çalışma koşullarının ve teknik alt yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. | a.Birim çalışanlarının sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümlerine yönelik planlamalar yapılması ve ilgili birimlere bildirilerek sonuca ulaştırılması | Dekanlık, Akademik Personel | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları, Kalite Komisyonu ve Akademik Personel |
|  |  | b.Akademik personellerin akademik kalitesini arttırmaya yönelik programların uygulanması ve akademik yayın kalitesinin arttırılması | Dekanlık, Akademik Personel | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları, Kalite Komisyonu ve Akademik Personel |
|  |  | c.Akademik personelin iş yüklerini daha hızlı sonuca ulaştırmaları adına çalışma alanlarının ve araç-gereçlerinin iyileştirilmesi | Dekanlık, Akademik Personel | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları, Kalite Komisyonu ve Akademik Personel |
|  |  | d.Akademik personelinin araştırma projelerine teşviklerinin arttırılması ve buna yönelik eğitim programlarının uygulanması | Dekanlık, Akademik Personel | Tüm akademik yıl boyunca |  | Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları, Kalite Komisyonu ve Akademik Personel |
| 3 | Birim Kalite Kültürünün Arttırılması | a.KYS hakkında birimde çalışan akademik ve idari personel ile öğrencilere bilgilendirme eğitimleri verilmesi ve toplantıların düzenlenmesi | KYS Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | Tüm akademik yıl boyunca |  | KYS Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu |
|  |  | b.KYS hakkında akademik ve idari personel için kardeş üniversite projelerinin güncellenmesi ve üniversiteler arası ortak proje girişimlerinin geliştirilmesi | KYS Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | Tüm akademik yıl boyunca |  | KYS Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu |